# «Сделано внуками»

Рыба грантовой заявки · дети ИТ-академии изобретают и печатают на 3D-принтере помощников для людей, которым нужен постоянный уход

Как читать. В [квадратных скобках] — то, что нужно вписать или уточнить. Суммы в бюджете ориентировочные, их нужно сверить с реальными ценами. Структура повторяет типовую заявку на социальный грант (паспорт, проблема, цели, план, результаты, бюджет, партнёры, тиражирование). Под требования конкретного фонда её адаптирует НКО-заявитель.

# 1. Паспорт проекта

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название | «Сделано внуками». Варианты: «Печатаем заботу», «3D-забота», «Изобретено для бабушки» |
| Заявитель | [Название НКО], [город] |
| Ключевой партнёр | ИТ-академия Второй площадки ИТ-парка, Набережные Челны: набор и обучение детей, площадка, наставники, оборудование, информационная поддержка |
| Другие партнёры | [Центр социального обслуживания / патронажная служба / Совет ветеранов], [СМИ] |
| География | г. Набережные Челны, Республика Татарстан. Тиражирование — по Татарстану и в регионы через открытые материалы |
| Срок | [6 месяцев: месяц 1 — месяц 6] |
| Благополучатели | 200 человек, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и их родственники / сиделки |
| Участники | [60] детей [10–16] лет — учащиеся ИТ-академии, 10 проектных групп |
| Запрашиваемая сумма | [~410 000 ₽] (см. раздел 9) |
| Софинансирование | [~___ ₽]: площадка, педагоги, оборудование и PR ИТ-парка (см. раздел 10) |

Суть в одном абзаце. Мы опросили 200 подопечных, которые нуждаются в постоянном уходе, и выявили 10 самых распространённых бытовых сложностей: не открыть банку, не взять ложку, не повернуть ключ и т. п. Дети из ИТ-академии разделились на 10 групп. Каждая группа взяла одну сложность, встретилась с подопечными, придумала устройство-помощник, смоделировала его и напечатала на 3D-принтере. Прототипы проверяются у самих подопечных и дорабатываются. Готовые устройства дарятся подопечным. Итоги — брошюра с инструкциями и открытыми 3D-моделями и отчётная конференция, на которой дети представляют свои исследования. Любая школа, ИТ-куб или кружок с 3D-принтером сможет повторить проект по нашим материалам.

# 2. Проблема и обоснование

Проблема. Людям, которые нуждаются в постоянном уходе, многие простые действия даются с трудом: удержать предмет, открыть, дотянуться, повернуть. Специальные реабилитационные приспособления продаются, но они дорогие, их трудно найти, и они не подгоняются под конкретного человека. В итоге человек теряет самостоятельность в мелочах, а нагрузка на родственников и сиделок растёт.

Что мы уже знаем. Проведён опрос 200 подопечных [кем: НКО / соцслужбой; когда: ___]. Выявлены 10 самых частых сложностей:

| № | Сложность (из опроса) | Сколько человек отметили | Группа детей | Идея устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [___] | [__ из 200] | Группа 1 | [___] |
| 2 | [___] | [__] | Группа 2 | [___] |
| 3 | [___] | [__] | Группа 3 | [___] |
| 4 | [___] | [__] | Группа 4 | [___] |
| 5 | [___] | [__] | Группа 5 | [___] |
| 6 | [___] | [__] | Группа 6 | [___] |
| 7 | [___] | [__] | Группа 7 | [___] |
| 8 | [___] | [__] | Группа 8 | [___] |
| 9 | [___] | [__] | Группа 9 | [___] |
| 10 | [___] | [__] | Группа 10 | [___] |

Цифры опроса — самый сильный аргумент заявки. Эксперт должен увидеть: проблема не придумана, а измерена. Если есть цитаты подопечных, добавьте 2–3 («не могу сама открыть пакет молока, жду внука»).

Вторая проблема, которую решает проект. Дети учатся технологиям в отрыве от жизни: моделируют «брелок» или «кубик». Здесь у задачи есть реальный пользователь, и результат можно подержать в руках и подарить. Так формируются инженерное мышление, эмпатия и связь поколений.

Почему мы. У ИТ-академии есть педагоги по 3D-моделированию и робототехнике, опыт проектной работы с детьми (800+ учащихся в год, воркшоп «НейроStart»: 680 студентов, 30+ приложений) и площадка ИТ-парка. У НКО [название] — доступ к подопечным, опыт работы с ними и опыт реализации социальных проектов.

# 3. Целевые группы

| Группа | Кол-во | Что получают |
| --- | --- | --- |
| Подопечные, нуждающиеся в постоянном уходе | 200 (опрошены), [__] участвуют в тестировании, [__] получают устройства | Бесплатные устройства-помощники под их реальные сложности, внимание и общение с детьми |
| Родственники и сиделки | [__] | Облегчение ухода, брошюра с инструкциями |
| Дети — учащиеся ИТ-академии, [10–16] лет | [60] (10 групп по [6]) | Проектное обучение: исследование, 3D-моделирование, печать, презентация; опыт волонтёрства |
| Педагоги, школы, ИТ-кубы, кружки | [__] (через брошюру и открытую библиотеку) | Готовая методика и модели для повторения проекта |

# 4. Цель и задачи

Цель. Повысить бытовую самостоятельность [__] людей, нуждающихся в постоянном уходе, в г. Набережные Челны. Для этого [60] детей создают и печатают на 3D-принтере устройства-помощники под 10 самых частых сложностей, а методика и модели становятся открытыми для тиражирования.

Задачи: 1. Обучить [60] детей основам исследования пользователя, 3D-моделирования и 3D-печати. 2. Организовать встречи детей с подопечными для интервью и тестирования прототипов. 3. Разработать, протестировать и доработать 10 устройств-помощников. 4. Изготовить и передать подопечным [__] устройств. 5. Выпустить брошюру с описанием устройств, инструкциями и ссылками на открытые 3D-модели. 6. Провести отчётную конференцию, на которой дети представят результаты исследований. 7. Обеспечить тиражирование: открытая библиотека моделей и методика для школ и кружков.

# 5. Механика: как проходит проект

| Этап | Что происходит | Кто отвечает |
| --- | --- | --- |
| 0. Опрос (выполнен) | 200 подопечных, 10 главных сложностей | НКО |
| 1. Набор и старт | Набор детей через ИТ-академию, 10 групп, распределение сложностей | Академия |
| 2. Обучение | [8] занятий: эмпатия и интервью, безопасность и этика общения, 3D-моделирование ([Tinkercad / Компас-3D / Blender]), 3D-печать, презентация | Академия |
| 3. Выезд-знакомство | Каждая группа встречается с [2–3] подопечными: наблюдает, расспрашивает, измеряет | НКО + Академия |
| 4. Прототип v1 | Моделирование и печать первого варианта | Академия |
| 5. Выезд-тестирование | Подопечные пробуют прототип, дети фиксируют замечания | НКО + Академия |
| 6. Доработка и изготовление | Версия v2, печать тиража [__] шт., упаковка с инструкцией | Академия |
| 7. Вручение | Передача устройств подопечным | НКО + дети |
| 8. Брошюра и открытая библиотека | Описание 10 устройств, фото, инструкции, файлы моделей в открытом доступе | Академия + НКО |
| 9. Отчётная конференция | Дети представляют исследования, награждение, приглашены подопечные, родители, партнёры, СМИ | ИТ-парк + НКО |

Почему дети ездят к подопечным, а не только печатают. Главная ценность — в исследовании. Ребёнок видит, что бабушке тяжело повернуть ключ, измеряет её руку и понимает, почему ручка должна быть толще. Так появляется правильное устройство, а у ребёнка формируется эмпатия. Это отличает проект от «кружка 3D-печати».

# 6. Роль ИТ-академии: трафик и организация обучения

ИТ-академия в проекте не только печатает. Она создаёт поток участников и организует обучение.

Академия как организатор обучения: - разрабатывает программу из [8] занятий и ведёт их силами своих педагогов; - даёт наставника каждой группе; - предоставляет компьютеры, ПО, существующие 3D-принтеры, площадку; - отвечает за качество и безопасность изделий.

Академия как источник трафика: - Набор. Анонс проекта в каналах Академии и ИТ-парка, родительских чатах, школах. Социальный проект — сильный повод прийти в Академию впервые. - Родители. Родители видят, чем занимается ребёнок, и приходят на конференцию. Это день открытых дверей с готовым поводом. - Контент. Каждый этап — история для соцсетей ИТ-парка, Академии и руководителя площадки: выезды, прототипы, реакции подопечных. Такой контент естественно набирает охват. - СМИ. «Дети напечатали помощников для пожилых» — понятный и тёплый инфоповод для городских и республиканских СМИ. - Партнёры. НКО, соцслужбы и школы узнают о возможностях Академии.

Метрики трафика (для внутреннего учёта ИТ-парка, в заявку — по желанию): - заявки на участие в проекте; - гости конференции (родители, партнёры); - записи на курсы Академии по итогам проекта; - охват публикаций и упоминаний в СМИ.

# 7. Календарный план

| Месяц | Мероприятия | Результат месяца |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закупка принтера и материалов, набор детей, формирование 10 групп, старт обучения | Оборудование закуплено, [60] детей в проекте |
| 2 | Обучение, выезды-знакомства к подопечным | [8] занятий, [__] встреч с подопечными |
| 3 | Моделирование и печать прототипов v1 | 10 прототипов |
| 4 | Выезды-тестирование, доработка до v2 | 10 устройств прошли тест у подопечных |
| 5 | Изготовление тиража, вручение, подготовка брошюры | [__] устройств передано, макет брошюры |
| 6 | Печать брошюры, открытая библиотека моделей, отчётная конференция, отчёт | Брошюра [__] экз., конференция, публикация материалов |

# 8. Ожидаемые результаты

Количественные:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Подопечных, чьи сложности изучены (опрос) | 200 |
| Детей, прошедших обучение | [60] |
| Разработано устройств-помощников | 10 |
| Подопечных, участвовавших в тестировании | [30] |
| Изготовлено и передано устройств | [__] |
| Подопечных, получивших устройства | [__] |
| Выездов к подопечным | [__] |
| Тираж брошюры | [__] экз. |
| Открытых 3D-моделей в библиотеке | 10 |
| Участников отчётной конференции | [150] |
| Публикаций в СМИ и соцсетях | [__] |

Качественные: - подопечные стали самостоятельнее в конкретных бытовых действиях (проверяем коротким опросом после вручения: «стало легче / так же / сложнее»); - у детей сформировались навыки исследования, 3D-моделирования и презентации, опыт социального проектирования; - укрепилась связь поколений; - появилась готовая методика, которую могут повторить другие.

Как измеряем: опрос подопечных до и после, анкета детей и родителей, фото и видео, листы регистрации, отзывы.

# 9. Бюджет (ориентир)

Суммы примерные, для первой прикидки. Перед подачей сверить с реальными КП. Статьи «пластик» и «дизайн брошюры» вы не называли, но без них проект не сделать — рекомендую добавить.

| № | Статья | Расчёт | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D-принтер FDM (закрытый корпус, безопасен для работы с детьми) | 1 шт. × [90 000] | [90 000] |
| 2 | Пластик (PETG / PLA) | [15] кг × [2 000] | [30 000] |
| 3 | Транспорт: выезды к подопечным | [30] выездов × [5 000] (такси / аренда микроавтобуса) | [150 000] |
| 4 | Брошюра: дизайн и вёрстка | 1 × [20 000] | [20 000] |
| 5 | Брошюра: печать | [500] экз. × [150] (А5, [16] стр., цвет) | [75 000] |
| 6 | Конференция: грамоты | [70] × [100] | [7 000] |
| 7 | Конференция: медали для детей | [60] × [250] | [15 000] |
| 8 | Конференция: ручки (с логотипом проекта) | [150] × [50] | [7 500] |
| 9 | Конференция: питьевая вода | [150] × [50] | [7 500] |
| 10 | Упаковка и бирки-инструкции к устройствам | [__] × [__] | [__] |
|  | Итого запрашивается |  | [~402 000 + п.10] |

Проверка производительности (важно!). Один принтер печатает примерно [10–12] небольших изделий в сутки при непрерывной работе. - 10 прототипов и их доработка — без проблем. - Если тираж 10 устройств × 200 подопечных = 2 000 изделий, одному принтеру понадобится около полугода непрерывной печати. Это не укладывается в срок. - Варианты: - а) дарить каждому подопечному только те устройства, которые решают его сложности (по данным опроса), а не весь комплект; - б) дополнительно использовать существующие принтеры Академии (это софинансирование); - в) запросить 2 принтера.

Реалистичный тираж нужно посчитать до подачи.

# 10. Софинансирование и вклад партнёров

| Партнёр | Вклад | Оценка, ₽ |
| --- | --- | --- |
| ИТ-парк / ИТ-академия | Площадка для занятий и конференции | [__] |
|  | Работа педагогов и наставников ([8] занятий × 10 групп) | [__] |
|  | Компьютеры, ПО, существующие 3D-принтеры | [__] |
|  | Информационная поддержка (сайт, соцсети, СМИ) | [__] |
| НКО [название] | Опрос 200 подопечных, координация выездов, сопровождение | [__] |
| Волонтёры | Родители-сопровождающие на выездах | [__] |
| Итого софинансирование |  | [__] |

Во многих конкурсах софинансирование повышает оценку заявки. Посчитайте его честно — это реальные деньги, которые ИТ-парк вкладывает в проект.

# 11. Тиражирование: как делимся проектом

Цель — чтобы проект повторили без нас. 1. Открытая библиотека моделей. 10 файлов 3D-моделей с фото, размерами и инструкцией по печати. Размещаем на [сайте ИТ-парка / открытом репозитории / Яндекс Диске], ссылки и QR-коды — в брошюре. 2. Брошюра-методичка. Описание 10 сложностей и устройств; как провести такой проект со своими детьми (этапы, программа занятий, правила общения с подопечными, безопасность). 3. Конференция — публичная точка, куда приглашаем школы, ИТ-кубы, Кванториумы и НКО. 4. Рассылка брошюры в [__] школ и соцучреждений Татарстана. 5. Следующий сезон. Новый набор детей — новые 10 сложностей. Проект становится ежегодным.

# 12. Информационное сопровождение

| Канал | Что публикуем |
| --- | --- |
| Соцсети ИТ-парка и Академии | Анонс, этапы, прототипы, конференция |
| Блог руководителя площадки (TG, VK, Instagram, MAX) | Истории выездов, реакции подопечных, рилс «ребёнок вручает устройство» |
| Соцсети НКО | Истории подопечных, отчёт |
| Городские и республиканские СМИ | Пресс-релизы: старт, вручение, конференция |
| Школы и родительские чаты | Анонс набора, приглашение на конференцию |

Сильные инфоповоды: - 1 октября — Международный день пожилых людей. Отличная дата для старта. - Первое вручение устройства. - Конференция.

# 13. Риски и как с ними работаем

| Риск | Что делаем |
| --- | --- |
| Устройство неудобно или небезопасно | Обязательный этап тестирования у подопечных; скругления, прочный пластик; контроль педагога. Изделия — бытовые помощники, не медицинские изделия. Так и пишем в брошюре |
| Состояние здоровья подопечных | Встречи короткие, в присутствии сотрудника НКО / родственника; график согласуется заранее |
| Дети и выезды | Сопровождение взрослыми, согласие родителей, инструктаж перед выездом |
| Персональные данные | Согласия подопечных (или их представителей) и родителей детей на обработку данных и фото/видео |
| Не успеваем напечатать тираж | Расчёт производительности заранее; резервные принтеры Академии |
| Падение интереса детей | Короткие этапы с видимым результатом; соревновательный элемент; финал с публичной защитой и медалями |

# 14. Команда (заполнить)

| Роль | ФИО | Опыт |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта (от НКО) | [___] | [___] |
| Куратор от ИТ-парка | [___] | [___] |
| Педагоги-наставники ИТ-академии | [___] | [___] |
| Координатор выездов и работы с подопечными | [___] | [___] |
| Ответственный за брошюру и открытую библиотеку | [___] | [___] |
| Ответственный за PR | [___] | [___] |

# 15. Что нужно уточнить до подачи

- НКО-заявитель: название, ОГРН, опыт, кто руководитель проекта.

- Фонд и конкурс: в какой конкурс подаёмся, сроки подачи, лимит суммы, обязательное софинансирование. Под это адаптируем формулировки и разделы.

- Опрос: кто и когда проводил, 10 сложностей с цифрами, 2–3 цитаты подопечных.

- Дети: сколько, какого возраста, из каких программ Академии; сколько в группе.

- Какие 10 устройств придумали группы, если уже известно.

- Тираж: сколько устройств реально изготовить и кому вручить (см. проверку производительности в разделе 9).

- Принтер: конкретная модель и КП; нужен ли второй.

- Транспорт: сколько выездов, как добираемся (такси / аренда / транспорт ИТ-парка), КП.

- Брошюра: тираж, формат, объём, КП типографии.

- Конференция: дата, число участников, место (ИТ-парк?).

- Срок проекта: месяцы начала и окончания.

- Софинансирование: оценка вклада ИТ-парка в рублях.